ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 10 вересня 2019 року № 160

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із складання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної**

**територіальної громади на 2021-2022 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Термін виконання\*** | **Відповідальні за виконання\*\*** |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-жовтень | Фінансове управління |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету  | До 1 жовтня | Фінансове управління |
|  | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період  | До 1 жовтня | Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі |
|  | Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення | До 1 жовтня | Відділ статистики уНовоукраїнському районі |
|  | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету  | До 1 жовтня | Новоукраїнське управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області, відділ земельних відносин, сектор містобудування та архітектури, відділ з питань державної реєстрації  |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку, аналізу виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 1 жовтня | Фінансове управління |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 1 жовтня | Фінансове управління |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період | До 1 жовтня | Фінансове управління |
|  | Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади | До 1 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади вимогам доведених інструкцій | До 1 жовтня | Фінансове управління |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади | До 1 жовтня | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого органу Новоукраїнської міської ради  | До 12 жовтня | Фінансове управління |
|  | Подання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади до виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради  | До 15 жовтня  | Фінансове управління |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади | До 1 листопада  | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Новоукраїнської міської ради для розгляду у порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення але не пізніше 1 листопада | Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади постійними комісіями Новоукраїнської міської ради та на пленарному засіданні міської ради у порядку, визначеному радою | Відповідно до Регламенту ради | Представники виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_